## Tareas
ID | Título | Responsable | Prioridad | Estado | F.Creación | F.Límite | Días | SLA%
979003d1 | Presentación De Video De Proyecto Python | Daniel Suarez | Crítica | Completada | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 0 | 100%
7031c6a5 | Definición De Requerimientos Funcionales | Laura Gomez | Media | Completada | 29/03/2026 | 05/04/2026 | 7 | 0%
4fff9a91 | Priorización Del Backlog | Laura Gomez | Media | Completada | 29/03/2026 | 07/04/2026 | 9 | 0%
288471c4 | Configuración De Entorno Ci/Cd | Felipe Torres | Alta | Pendiente | 29/03/2026 | 09/04/2026 | 11 | 0%
e4a50d65 | Diseño Ui De Dashboard | Ana Maria Vasquez | Media | En Progreso | 29/03/2026 | 10/04/2026 | 12 | 0%
42bce08c | Diseño De Casos De Prueba | Felipe Torres | Baja | Pendiente | 29/03/2026 | 11/04/2026 | 13 | 0%
9e2118ee | Desarrollo Api De Tickets | Jerónimo Contreras | Crítica | Pendiente | 29/03/2026 | 12/04/2026 | 14 | 0%
7e4c72b4 | Implementación De Formularios | Ana Maria Vasquez | Alta | Pendiente | 29/03/2026 | 13/04/2026 | 15 | 0%
99d46a8b | Integración Con Motor De Ia | Jerónimo Contreras | Baja | Pendiente | 29/03/2026 | 15/04/2026 | 17 | 0%